## 현장정보
가상 아파트 건축 현장 주간 작업계획서
2026.10.12–10.16 ¦ 대시보드 업로드용 예시
현장명 | 가상 온누리 아파트 신축공사
현장 지역 | 경기도 수원시 영통구
계획 시작일 | 2026-10-12
계획 종료일 | 2026-10-16
계획 버전 | DEMO-1.0
작성 기준일 | 2026-10-03
자료 구분 | 일정·업체·인원·조치가 모두 가상인 예시
이 파일의 사용 범위
주간작업계획 | 날짜별 계획 작업 10건. 작업ID를 기준으로 수정본과 비교합니다.
일회성작업 | 추가 작업 1건. 장비 칸을 비워 확인 질문을 시험할 수 있습니다.
날씨·사고 통계 | 이 계획서에는 넣지 않았습니다. 대시보드가 작업일·현장 위치로 조회합니다.
상세 안전계획 | 장비별 상세 작업계획과 현장 위험성평가는 별도로 확인합니다.
참고자료 | KOSHA TBM 운영 자료 | https://oshri.kosha.or.kr/kosha/data/healthandsafetyf.do?articleNo=441256&attachNo=250367&mode=download
| KOSHA 건설현장 작업계획서 안내 | https://oshri.kosha.or.kr/kosha/data/constructionsafety.do?articleNo=455686&attachNo=262322&mode=download

## 주간작업계획
주간 작업계획
가상 온누리 아파트 신축공사 · 2026.10.12–10.16 · DEMO-1.0
가상 일정 · 날씨/사고 통계 미포함 · 상세 위험성평가와 장비별 계획은 별도 확인
작업ID | 작업일 | 시작 | 종료 | 동/구역 | 세부 위치 | 공종 | 작업 내용 | 주요 장비 | 인원(명) | 협력업체 | 작업책임자 | 계획된 안전조치 | 추가 확인 | 검토 상태 | 변경 사항
WK-101 | 2026-10-12 | 8:00 | 12:00 | B동 | 11–12층 외벽 | 가설공사 | 외벽 비계 해체 | 이동식 고소작업대 | 6 | 가상 가설팀 | 관리자 A | 작업구역 출입 통제, 해체 순서와 추락 방지 설비 확인 | WK-102 반입 동선과 하부 구역 조정 | 검토필요 | 최초 계획
WK-102 | 2026-10-12 | 9:00 | 11:00 | B동 | 1층 출입구 | 자재반입 | 창호 자재 반입 | 지게차 | 4 | 가상 물류팀 | 관리자 B | 반입 동선 분리, 유도자와 보행자 통제 확인 | WK-101 하부 구역과 시간 겹침 | 검토필요 | 최초 계획
WK-103 | 2026-10-12 | 13:00 | 17:00 | A동 | 옥상 | 설비공사 | 환기 덕트 설치 | 고소작업대 | 5 | 가상 설비팀 | 관리자 C | 장비 상태와 상부 작업 위치 확인, 하부 구역 통제 | 옥상 출입 동선 확인 | 계획 | 최초 계획
WK-104 | 2026-10-13 | 8:00 | 12:00 | B동 | 10–11층 외벽 | 가설공사 | 외벽 비계 해체 계속 | 이동식 고소작업대 | 6 | 가상 가설팀 | 관리자 A | 당일 해체 순서와 추락 방지 설비 재확인 | 전날 작업 구역 변경 여부 확인 | 계획 | 전날 작업 연속
WK-105 | 2026-10-13 | 13:00 | 17:00 | 지하주차장 | 지하 2층 | 전기공사 | 케이블 포설 | 케이블 릴 | 4 | 가상 전기팀 | 관리자 D | 전원 상태, 자재 이동 동선과 중량물 취급 방법 확인 | 다른 공종의 작업 동선 확인 | 계획 | 최초 계획
WK-106 | 2026-10-14 | 8:00 | 12:00 | A동 | 옥상 | 방수공사 | 방수 바탕면 정리 | 휴대용 공구 | 4 | 가상 방수팀 | 관리자 E | 옥상 가장자리 접근과 자재 적치 상태 확인 | WK-107과 장소·시간 겹침 | 검토필요 | 최초 계획
WK-107 | 2026-10-14 | 9:00 | 12:00 | A동 | 옥상 | 설비공사 | 환기장치 시운전 준비 | 휴대용 측정기 | 3 | 가상 설비팀 | 관리자 C | 전원 상태와 시운전 구역 출입 관리 확인 | WK-106과 장소·시간 겹침 | 검토필요 | 최초 계획
WK-108 | 2026-10-15 | 8:00 | 12:00 | B동 | 12층 내부 | 창호공사 | 창호 실링 작업 | 휴대용 공구 | 4 | 가상 창호팀 | 관리자 F | 작업 위치·환기·자재 취급 상태 확인 | 주변 공종 작업 여부 확인 | 계획 | 최초 계획
WK-109 | 2026-10-15 | 13:00 | 17:00 | A동 | 1층 공용부 | 마감공사 | 천장 마감재 설치 | 이동식 작업대 | 5 | 가상 마감팀 | 관리자 G | 작업대 상태와 주변 통행 분리 확인 | 자재 반입 동선 확인 | 계획 | 최초 계획
WK-110 | 2026-10-16 | 8:00 | 12:00 | 지하주차장 | 지하 1층 | 설비공사 | 환기 덕트 설치 | 고소작업대 | 6 | 가상 설비팀 | 관리자 C | 장비 이동 동선과 하부 출입 통제 확인 | 설비 시운전 일정 확인 | 계획 | 최초 계획

## 일회성작업
일회성 작업계획
가상 온누리 아파트 신축공사 · 추가 요청 1건
가상 일정 · 날씨/사고 통계 미포함 · 상세 위험성평가와 장비별 계획은 별도 확인
작업ID | 작업일 | 시작 | 종료 | 동/구역 | 세부 위치 | 공종 | 작업 내용 | 주요 장비 | 인원(명) | 협력업체 | 작업책임자 | 계획된 안전조치 | 추가 확인 | 검토 상태 | 변경 사항
ONE-201 | 2026-10-14 | 13:00 | 16:00 | B동 | 지하 1층 펌프실 | 설비보수 | 배수 배관 누수 보수 |  | 3 | 가상 설비팀 | 관리자 C | 작업구역 출입 관리, 설비 상태와 바닥 미끄럼 확인 | 장비 미정, 설비 격리 여부 확인 | 검토필요 | 일회성 요청